## Sheet1
2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目实施计划完成情况表
填报单位：十二师民族宗教事务局 | [10 empty] | 填报时间： | 2022.12.15
序号 | 项目团场 | 项目名称 | 项目建设地点 | 项目建设内容 | 项目总投资（万元） | 项目实施情况 | 项目完成情况 | 资金支出情况（万元） | 资金执行率（%） | 投资完成率（%） | 项目绩效目标及联农带农机制实现情况 | 行业主管部门 | 实施单位 | 备注
1 | 十二师西山农牧场 | 铸牢中华民族共同体意识系统工程西山农牧场民族团结进步示范连队一连文化墙建设项目 | 西山农牧场一连 | 对西山农牧场一连连部周边2464平方米的居民墙面彩绘民族团结主题壁画，塑立民族团结主题雕像、民族团结宣传展面和民族团结风格设施等，向周边各族群众及游客宣传铸牢中华民族共同体意识。 | 70 | 施工中 | 已完成对基础墙面粉刷处理和部分墙面彩绘等内容，施工进度已达到85%。 | 64.26 | 91.8 | 85 | 项目尚未完工，绩效目标设定内容陆续完成。 | 十二师民族宗教事务局 | 西山农牧场综治中心