2026年十二师全民健康免费体检

工作实施方案

为倾力打造健康十二师，扎实做好师党委医疗惠民工程，进一步提高基层医疗卫生服务能力，保障广大职工群众身心健康，根据兵师有关要求，结合我师实际，特制定本方案。

一、总体目标

实施全民健康体检，充分掌握全师居民健康状况，系统了解居民的健康问题及其相关信息，全面评价我师居民的健康水平，筛查危害健康的主要疾病，做到早发现、早诊断、早治疗。

二、体检对象及经费来源

按照《十二师全民健康体检工程实施方案》（师办发〔2016〕64号）、《关于进一步做好兵团全民健康体检工程7—14岁在校学生体检工作的通知》（兵教办发〔2017〕34号）要求，结合十二师实际，全民健康体检经费解决渠道如下：

第一类：0—6岁（含6周岁）儿童，体检经费从中央财政补助的国家基本公共卫生服务项目专项经费中解决。

第二类：7—14岁（含14周岁）的在校学生，体检经费由师财政局从现行预算体制中安排的教育经费渠道解决。

第三类：15—64岁（含64周岁）人群，体检经费按照“分级管理、分级负责”原则统筹解决。具体如下：

（一）机关、企事业单位在职职工。体检经费由各单位自行解决。

（二）基本公共卫生服务10类重点人群。体检经费由国家基本公共卫生服务经费解决。

（三）15—64岁其他人群。包括以下4种情形：一是十二师连队（社区）职工；二是有十二师户籍的非机关、企事业单位人员；三是参加十二师居民医保人员（非户籍）；四是十二师行政机关和企事业单位退休人员。体检经费由师财政资金纳入预算解决。

第四类：65岁及以上的老年人，体检经费从中央财政补助的国家基本公共卫生服务项目专项经费和兵团本级专项经费中解决。

以上各类体检人群可以选择在辖区内任何一家医疗机构体检，各类体检经费根据实际体检人数据实支付。

三、体检内容

各类人员体检内容具体如下：

第一类：0—6岁（含6周岁）的儿童，体检内容按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》中《新生儿家庭访视记录表》《1-8月龄儿童健康检查记录表》《12-30月龄儿童健康检查记录表》《3-6岁儿童健康检查记录表》内容执行（详见附件1）。

第二类：7—14岁（含14周岁）的在校学生，体检内容按照国家标准《中小学生健康检查表》内容执行（详见附件2）。

第三类：15—64岁（含64周岁）的居民，体检内容按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》中《健康体检表》内容执行（详见附件3）。

第四类：65岁及以上的老年人，体检内容按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》中《健康体检表》内容执行（详见附件4）。

四、组织实施

（一）加强组织领导，落实工作责任

各团场、常州街要高度重视，深刻认识做好全民健康体检工作的重要意义，加强组织领导，在做好体检组织、人员、物资、设备等各项保障工作的同时，对照体检人员分类标准，对体检对象进行分类统计、有序实施，确保健康体检工作的全覆盖。师疾控中心要成立健康体检专家技术指导组，对健康体检工作进行指导。各医疗机构、社区卫生服务机构要合理安排工作时间，切实履行社会责任，确保健康体检工作任务按时完成。

（二）强化统筹协调，明确任务分工。

第一类：0—6岁（含6周岁）的儿童，由家长带领，在其所在地的团场医院或就近的医疗机构体检。

第二类：7—14岁（含14周岁）的在校学生，由学校负责组织体检。

第三类：15-64岁（含64周岁）的居民，其中机关、企事业单位人员由各单位负责组织安排，其他人员由社区（连队）负责组织安排，在校学生由学校负责组织安排。

第四类：65岁及以上的老年人，由各单位或社区（连队）负责组织安排。

负责组织安排的各单位做好体检人员登记，并与所属辖区内的团场医院或就近的医疗机构预约体检时间。提前1天通知参加体检人员，告知其体检前注意事宜。

（三）规范结果应用，保证体检效果

各医疗机构要及时反馈体检报告，对健康体检中发现的疾病及时给予健康指导和咨询；要畅通转诊通道，协助疑难重症患者到上级医疗机构进一步检查和治疗。健康体检信息要及时记录在兵团全民健康信息平台，体现健康档案的动态使用和管理。结合健康体检工作，完善居民电子健康档案基础数据库。

（四）加强宣传报道，营造良好氛围

各单位要充分利用广播、电视、互联网、微信公众平台等媒介对免费健康体检工作进行多角度、全方位宣传报道。加强全民健康体检政策解读和政策目的意义的宣传，使广大职工群众知悉党的惠民政策，提高职工群众知晓度和自愿参检率，营造人人知道体检政策、人人参与体检的社会氛围。同时，要深入基层、深入实际，对开展情况及取得的成效进行深入广泛报道。

（五）建立报告制度，强化目标考核

为及时掌握各单位健康体检工作进展情况，2026年全民健康免费体检工作仍实行月报告制度，请各医疗机构于每月31日前向师疾控局上报累计统计数据（详见附件5），12月31日前报送全民健康免费体检数据和工作总结。各单位要加强数据统计监测和分析研判，确保工作效据上报及时，准确。

联系人：于学龙、罗筱怡

联系电话：13899893560，17816765892

传真：0991-3776913，邮箱: 17816765892@163.com

附件：1.0—6岁(含6周岁)的儿童健康体检项目

2.7—14岁(含14周岁)的在校学生健康体检项目

3.15—64岁(含64周岁)的居民健康体检项目

4.65岁及以上的居民健康体检项目

5.2026年十二师全民健康体检工作进展情况统计表

附件1

0—6岁(含6周岁)的儿童健康体检项目

| 新生儿 | 新生儿听力筛查、新生儿疾病筛查、出生体重、目前体重、出生身长、喂养方式、体温、脉率、呼吸频率、面色、黄疸部位、前囟、眼外观、四肢活动度、耳外观、颈部包块、鼻、皮肤、口腔、肛门、心肺听诊、外生殖器、腹部触诊、脊柱、脐带。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 选测项目：吃奶量、吃奶次数、呕吐、大便、大便次数 |  |
| 1岁以内儿童 | 满月 | 体重、身长、头围、皮肤、颈部包块、眼外观、耳外观、心肺、腹部、脐部、四肢、肛门/外生殖器。 |
|  | 3、6、8月龄 | 体重、身长、头围、皮肤、颈部包块、眼外观、耳外观、心肺、腹部、脐部、四肢、肛门/外生殖器、 血红蛋白（6月龄）、摩腹和捏脊（6月龄）。 |
| 1～2岁 儿童 | 体重、身长、皮肤、前囟、眼外观、耳外观、听力、出牙数/龋齿数（颗）、心肺、腹部、四肢、步态、佝偻病体征、血红蛋白（18、30月龄）、摩腹和捏脊（12月龄）、按揉迎香穴、足三里穴（18、24月龄）、按揉四神聪穴（30月龄）。 |  |
| 3～6岁 儿童 | 体重、身长、视力检查、听力检查（3岁）、牙齿数与龋齿数、 心肺、腹部、血红蛋白、按揉四神聪穴（36月龄）。 |  |

附件2

7—14岁(含14周岁)的在校学生健康体检项目

| 一般检查 | 入学前预防接种史、入学后预防接种史、既往病史。 |
| --- | --- |
|  | 选测项目：青春期发育 |
| 身体形态和生理功能检查 | 身高、体重、血压、腰围、臀围、肺活量。 |
| 五官检查 | 裸眼视力、沙眼、结膜炎、色觉、龋齿、牙周、耳、鼻、扁桃体、听力。 |
|  | 选测项目：串镜检查 |
| 外科检查 | 头部、颈部、胸廓、脊柱、四肢、皮肤、淋巴结。 |
|  | 选测项目：男性外生殖器 |
| 内科检查 | 心、肺、肝、脾。 |
| 实验室 检查 | 结核菌素试验（结核菌素试验在小学、初中入学时必须检查）、血红蛋白、肝功能。 |
|  | 选测项目：蠕虫卵 |

附件3

15—64岁(含64周岁)的居民健康体检项目

| 一般状况 | 体温、脉率、呼吸频率、血压、身高、体重、腰围、体质指数。 |
| --- | --- |
| 生活方式 | 体育锻炼、饮食习惯、吸烟情况、饮酒情况、职业病危害因素接触史。 |
| 脏器功能 | 口腔、视力、听力、运动功能。 |
| 查体 | 皮肤、巩膜、淋巴结、肺、心脏、腹部、下肢水肿。 |
|  | 选测项目：足背动脉搏动、眼底、肛门指诊、乳腺、妇科。 |
| 辅助检查 | 血常规、尿常规、空腹血糖、肝功能、肾功能、血脂、心电图、B超、胸部X线片。 |
|  | 选测项目：尿微量白蛋白、大便潜血、糖化血红蛋白、乙型肝炎表面抗原、宫颈涂片。 |

附件4

65岁及以上的居民健康体检项目

| 一般状况 | 体温、脉率、呼吸频率、血压、身高、体重、腰围、体质指数、老年人健康状态自我评估、老年人生活自理能力自我评估、老年人认知功能、老年人情感状态。 |
| --- | --- |
| 生活方式 | 体育锻炼、饮食习惯、吸烟情况、饮酒情况、职业病危害因素接触史。 |
| 脏器功能 | 口腔、视力、听力、运动功能。 |
| 查体 | 皮肤、巩膜、淋巴结、肺、心脏、腹部、下肢水肿。 |
|  | 选测项目：足背动脉搏动、眼底、肛门指诊、乳腺、妇科。 |
| 辅助检查 | 血常规、尿常规、空腹血糖、肝功能、肾功能、血脂、心电图、B超、胸部数字化X线摄影（DR）、糖化血红蛋白。 |
|  | 选测项目：尿微量白蛋白、大便潜血、乙型肝炎表面抗原、宫颈涂片。 |
| 中医体质辨识 | 平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质、特禀质。 |

附件5

2026年十二师全民健康体检工作进展情况统计表

填报单位（盖章）：                                               填报日期：     年   月  日

| 体检人员类别 | 应检人数（人） | 已检人数（人） | 体检完成率（%） | 应到位资金（万元） | 已到位资金（万元） | 资金到位率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-6岁（含6周岁）儿童 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-14岁（含14周岁）在校学生 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-64岁（含64周岁）的居民 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65岁及以上的居民 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

医疗机构主要领导（签字）：              填报人（签字）：            联系电话：