附件2

十二师2026年兵团本级财政常态化帮扶资金

（开发式帮扶任务）绩效目标表

（2026年度）

| 项目名称 | 兵地融合发展轮台产业园农业基地特色林果业建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 第十二师农业农村局 |  | 实施单位 |  | 第十二师兵地融合发展轮台产业园 | 项目建设性质 |  | 新建 |
| 资金情况（万元） | 资金来源 |  | 兵团本级财政常态化帮扶资金 （开发式帮扶任务） |  |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额（万元） |  | 2561 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：兵团财政资金 |  | 2361 |  |  |  |  |  |
|  | 自筹资金 |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新建特色林果种植区274.35亩，配套高效节水灌溉347.66亩，新建农田防护林73.31亩。立足轮台县丰富的杏品种资源和优越的自然条件，通过多品种科学配置，充分发挥各品种在成熟期错峰、市场定位差异、授粉结实互补等方面的协同优势，实现早熟、中晚熟品种合理搭配，延长鲜果供应期，降低单一品种的市场风险和自然灾害风险。实现生态修复、产业增效、兵地融合发展的多重目标。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 指标值 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 新建果园（亩） |  |  | =274.35 |  |
|  |  |  |  | 配套高效节水灌溉（亩） |  |  | =347.66 |  |
|  |  |  |  | 新建农田防护林（亩） |  |  | =73.31 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率 |  |  | =100% |  |
|  |  |  |  | 项目设计变更率 |  |  | ＜10% |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完工及时率 |  |  | =100% |  |
|  |  |  |  | 帮扶资金支付及时率 |  |  | ≥90% |  |
|  |  |  |  | 项目计划开始时间 |  |  | 2026年8月 |  |
|  |  |  |  | 项目计划完工时间 |  |  | 2026年11月 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目预算控制率 |  |  | ≤100% |  |
|  |  |  |  | 项目工程费用控制率 |  |  | ≤100% |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 是否有效带动项目区特色产业发展 |  |  | 有效带动 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 带动当地职工群众务工（人） |  |  | ≥10人 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 区域植被覆盖率提升 |  |  | 明显提升 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 工程设施持续使用年限 |  |  | 15年 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 受益职工群众满意度 |  |  | ≥95% |  |